## Sheet1
구분
분석 | 분석과제 정의
기존내용 리뷰 분석
설계 | 데이터 설계
분석모델 설계
시스템 설계
테스트 설계
구축 | 분석 데이터 구축
개발 | 수요 예측 모델 개발
데이터베이스 연동
웹 화면 개발
모델 시각화
테스트 / Q&A
발표 | 발표 및 시연

## Sheet2
분류 |  |  | 담당자 | 0주 |  | 1주차 |  |  |  |  | 2주차
단계 | 활동 | 업무 |  | 2021-06-24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 2021-07-01 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8
설계 | 데이터 설계 | 테이블 정의 | 고수진, 배영현, 김은혜, 박영선
| 화면 설계 | 화면 정의, URL 구성 설계 | 고수진, 김은혜
| 서버 설계 | 화면, File, DB 연동 설계 | 배영현, 박영선
| 테스트 / QA | 화면 구성 테스트 | 고수진, 배영현, 김은혜, 박영선
구축 | 게임 개발 / 서버 연동 | Python 기반 웹 개발 / 서버 연동 | 배영현
| 서버 연동 | Spring, Python 서버 연동 | 배영현, 박영선
| DB 연동 | Oracle DB 서버 연동 | 고수진, 김은혜
| 웹 개발 / 서버 연동 | Spring 기반 웹 개발 / 서버 연동 | 고수진, 배영현, 김은혜, 박영선
| 웹 디자인 | HTML 및 CSS 활용 디자인 | 김은혜
| 테스트 / QA | Spring, Python, Oracle DB 연동 통합 테스트 | 고수진, 배영현, 김은혜, 박영선